## PT 1 - 8 jours
				MOIS		mois					mois
présente / "Titre du Film "				SEMAINE		48					2
				Numéro de jour de tournage		0	1	2	3				4	5	6	7	8			9
				Durée Journaliére		/	(10H)	(10H)	(10H)	/	/	/	(10H)	(10H)	(10H)	(10H)	(10H)	/	/	(10H)
	présente			Jour		Lu	Ma	Mer	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Mer	Je	Ve	Sa	Di	Lu
				Date			26	27	28				1	2	11	12	13			16
				Levé du jour			08 :37	08 :38	08 :39				08:42	08:42	08:41	08:41	08:40
				Coucher du soleil			16 :37	16 :37	16 :37				16:58	16:59	17:00	17:02	17:03
				Crepuscule Jour			07:58	07:58	07:58				08:04	08:04	08:03	08:03	08:02
				Crepuscule Nuit			17:16	17:16	17:16				17:36	17:37	17:38	17:39	17:40
				LIEUX DE TOURNAGE		Paris					Paris					Paris
				Ext Rue		X métro		X					X Tram		X
				DECORS	Café Parisien		X					X
				Hotel Parisien		X
				Appartement Chic			X
				Appartement Héro			X
				Ext Route				X
				Ext Autoroute				X
				Loft					X	X	X
	Réalisateur				Pompe funebre
				App Banlieue					X	X
				Hotel					X
				Bureau					X	X
				1					1
	Producteur Exécutif			SEQUENCES	2					2
				3					3
				4					4
				5					5
				6					6
	Producteur Delegué				7					7			8
				8
				9					9a/9b
				10					10
				11					11
	Directeur de Production				12					12
				13					13
				14					14
				15					15
				16					16
	1er Assistant réalisateur				17					17
				18				18
				19					19a /19b
				20					20
				21			21
	Directeur de la Photographie				22					22a/22b
				23					23
				24			24
				25			25b					25a
				26					26
	Chef Opérateur Son				27					27a/b
				28					28
				29		29
				30		30
				31		31
	Chef Décorateur				32					32
	0				33		33
				34					34
				35					35
				36				36
	Créatrice des Costumes				37			37a/b/c/d
				38					38
				39				39
				40			40
				41				41
	Maquillage Coiffure				42					42
				43				43
				44			44a/44b
				45					45
				46				46
				47					47
	PLAN DE TRAVAIL N°2				48					48
	Du 02 Novembre 2016				49				49
				50					50
				51					51a			51b
				52		52					1
				Générique Fin		GF

				INT/EXT			Int/Ext	Int	Ext				Int	Int	Int	Int/Ext	Int			Int
				EFFET

	COMEDIEN	Seq	Jours	ROLE	N°
		25	5		1			2					3	8	6	6
		32	7		2		3	3	7					3	7	6	3
		16	2		3					10	6
		11	3		4		3	4	4
		3	1		5			3
		4	2		6					3			1
		3	3		7					1	1					1
		3	2		8					2					1
		2	1		9			2
		2	1		10			2
		2	2		11					1					1
		1	1		12					1
		1	1		13			1
		1	1		14			1
		1	1		15					1
		1	1		16					1

	FIGURANTS	3	3
		1	1	Silhouette	1					1
		1	1	Figurant	2					1
		1	1	Figurant	3					1
				4

				Jour Numéro			1	2	3				4	5	6	7	8			9
				Nb comédiens et figurants			2	8	2				2	6	9	2	2			4

## Bible
Bible technique

Producteur Exécutif

Producteur Délégué

Réalisateur
Premier assistant réalisateur

Directeur de Production
Assistant de production

Directeur de la Photographie
Cadreur
premier assistant cam
Cadreur
Second assistant cam
Troisiéme assistant

Chef Opérateur Son	Moustache	+33 612 181 105	moustache@netc.eu
Premier assistant son
Second assistant son

Chef éléctriciens
électriciens
électriciens

Chef machiniste
Machiniste

Chef Décorateur
Décorateur
Décorateur
Assemblier

Créatrice des Costumes
Habilleuse

Maquilleuse
Coiffeuse

Bible Artistique

Comédiens